## julio 2,022
| LISTADO DE OBRAS EN EJECUCIÓN | UBICACIÓN DE LA OBRA | COSTO TOTAL DE LA OBRA | FUENTES DE FINANCIAMIENTO | TIEMPO DE EJECUCION DE LA OBRA | BENEFICIARIOS | EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA | FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA OBRA | NOG | FECHA DE ADJUDICACION | CONTRATO | PLAZO DEL CONTRATO | FECHA DE APROBACIÒN DEL CONTRATO | PROVEEDOR | NUMERAL 20
1 | MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA, CANTÓN LOS PUENTES ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS | CANTÓN LOS PUENTES ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS | 524750 | 21, 32 | 112 DIAS | 81 | INMARCET | ING. JUAN ADOLFO OROZCO COLOMA | 16030125 | 2021-12-28 | 001-2022 | 112 DIAS | 2022-01-27 | CARLOS FERNANDO TUL VELASQUEZ | ACTUALIZACION: 06/02/2023
2 | MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, DE PUENTE A CARRILERAS DE SECTOR 2 ALDEA AGUA CALIENTE SAN MARCOS, SAN MARCOS | ALDEA AGUA CALIENTE SAN MARCOS, SAN MARCOS | 299750 | 21, 29 | 90 DIAS | 177 | FUENTES GOMEZ, INGENIERIA Y CONSTRUCCION | ARQ. JOSE MIGUEL NAVARRO GONZALEZ | 16045157 | 2021-12-30 | 002-2022 | 90 DIAS | 2022-01-27 | KELLER ALEXANDER FUENTES GOMEZ
3 | MEJORAMIENTO SEÑALIZADORES VIALES EN CALLES, NOMENCLATURA VIAL Y DE VIVIENDAS, CANTÓN SANTA ISABEL ZONAS 1 Y 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS | CANTÓN SANTA ISABEL ZONAS 1 Y 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS | 249500 | 22 | 90 DIAS | 640 | CONSTRUARTES LA 12 | ING. JUAN ADOLFO OROZCO COLOMA | 15996611 | 2021-12-30 | 003-2022 | 90 DIAS | 2022-02-07 | JUAN DE DIOS CALMO MARTINEZ
4 | MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA, ALDEA EL RODEO SAN MARCOS, SAN MARCOS | ALDEA EL RODEO SAN MARCOS, SAN MARCOS | 449900 | 21, 32 | 90 DIAS | 199 | CONSTRUCTORA JC3 | ING. JUAN ADOLFO OROZCO COLOMA | 16045564 | 2021-12-30 | 004-2022 | 90 DIAS | 2022-02-07 | GERMAN GUSTAVO HERNANDEZ FUENTES
5 |  | ALDEA EL RECREO SAN MARCOS, SAN MARCOS | 899800 | 31 | 90 DIAS | 650 | CONSTRUCTORA MERIDA UDJ | ING. JUAN ADOLFO OROZCO COLOMA | 16061934 | 2022-01-10 | 005-2022 | 90 DIAS | 2022-01-31 | UDIN GEANCARLO MERIDA MAURICIO
6 | MEJORAMIENTO CALLE RURAL, TRAMO FINAL DE TALLER MECÁNICO A AERÓDROMO Y LOS ALONZO ALDEA EL RECREO SAN MARCOS, SAN MARCOS | MUNICIPIO DE SAN MARCOS | 749600 | 32 | 90 DIAS | 20000 | CONSTRUARTES LA 12 | ING. JUAN ADOLFO OROZCO COLOMA | 16040953 | 2022-01-10 | 006-2022 | 90 DIAS | 2022-02-07 | GERMAN GUSTAVO HERNANDEZ FUENTES
7 | MEJORAMIENTO PERIODICO CARRETERA PAVIMENTADA CON SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS | ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS | 599800 | 31 | 90 DIAS | 600 | CONSTRUCTORA JC3 | ING. JUAN ADOLFO OROZCO COLOMA | 16061799 | 2022-01-07 | 007-2022 | 90 DIAS | 2022-01-31 | JUAN DE DIOS CALMO MARTINEZ
8 | MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, CANTÓN SAN JOSÉ ALDEA LA FEDERACIÓN, SAN MARCOS, SAN MARCOS | CANTÓN SAN JOSÉ, ALDEA LA FEDERACIÓN, SAN MARCOS | 299945 | 21 | 90 DIAS | 490 | CONSTRUCTORA OCHOA | ING. JUAN ADOLFO OROZCO COLOMA | 16680995 | 2022-04-26 | 008-2022 | 90 DIAS | 2022-05-12 | MARIO ENRIQUE OCHOA ARRESIS
9 | CONSTRUCCION EDIFICIO DE USOS MULTIPLES FASE I, CANTÓN SAN ANTONIO 9A CALLE Y 15 AVENIDA ZON 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS | CANTÓN SAN ANTONIO 9A CALLE Y 15 AVENIDA ZON 3 SAN MARCOS. | 1349893 | 32 | 300 DIAS | 1612 | SOLUCION INTEGRAL | ARQ. JOSE MIGUEL NAVARRO GONZALEZ | 16313739 | 2022-04-20 | 009-2022 | 300 DIAS | 2022-05-09 | CARLOS SAMUEL LÓPEZ RAMÍREZ
10 | MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO FASE 3 SECTOR EL CAMPO AL CALLEJÓN ALDEA CAXAQUE, SAN MARCOS, SAN MARCOS | ALDEA CAXAQUE, SAN MARCOS | 699300 | 21, 29 | 150 DIAS | 147 | CONSTRUCTORA EL PROGRESO | ARQ. JOSE MIGUEL NAVARRO GONZALEZ | 16825551 | 2022-05-05 | 010-2022 | 150 DIAS | 2022-05-23 | URBANO BONIFACIO OCHOA LOPEZ
11 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CARRILERAS DE CONCRETO FASE 2, DE CANOA DE PIEDRA A LOS PUENTES ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS | CANTON CANOA DE PIEDRA A LOS PUENTES,, ALDEA SAN SEBASTIAN, SAN MARCOS , SAN MARCOS | 302500 | 21 | 112 DIAS | 936 | CONSTRUCTORA STUDICONS JR | ARQ. JOSE MIGUEL NAVARRO GONZALEZ | 16828216 | 2022-05-05 | 011-2022 | 112 DIAS | 2022-05-23 | MARLON MISAEL OCHOA CRUZ
12 | MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADQUINADO, DE IGLESIA A DON MIGUELITO ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS | ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS | 212000 | 21 | 84 DIAS | 156 | CONSTRUCTORA STUDICONS JR | ING. JUAN ADOLFO OROZCO COLOMA | 16892720 | 2022-05-09 | 012-2022 | 84 DIAS | 2022-05-23 | MARLON MISAEL OCHOA CRUZ
13 | MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO FASE 3 CALLE PRINCIPAL CANTON LA UNION ALDEA EL RINCON SAN MARCOS, SAN MARCOS | CANTON LA UNION ALDEA EL RINCON SAN MARCOS, SAN MARCOS | 304000 | 21, 32 | 120 DIAS | 411 | CONSTRUCTORA SAN RAFAEL | ING. JUAN ADOLFO OROZCO COLOMA | 16680782 | 2022-05-09 | 013-2022 | 120 DIAS | 2022-05-25 | ELIAS RIGOBERTO FUENTES GOMEZ
14 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL CANAQUE, SAN MARCOS, SAN MARCOS | ALDEA EL CANAQUE, SAN MARCOS, SAN MARCOS | 474800 | 32 | 120 DIAS | 182 | CONSTRUCTORA RD | ARQ. JOSE MIGUEL NAVARRO GONZALEZ | 16654722 | 2022-05-17 | 014-2022 | 120 DIAS | 2022-06-03 | ARMANDO GUSTAVOROBLERO DIAZ
15 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO DEL CONCRETO, CASERIO LOS AGUILON ALDEA SAN SEBASTIAN, SAN MARCOS | CASERIO LOS AGUILON AÑDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS | 444000 | 21 | 90 DIAS | 178 | CONSTRUCTORA INGARQ | ARQ. JOSE MIGUEL NAVARRO GONZALEZ | 16735803 | 2022-05-19 | 015-2022 | 90 DIAS | 2022-05-30 | ELUDIO RUTILO VELASQUEZ CASTAÑON
16 | MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO DEL CENTRO DEL CAMPO DE FUTBOL ALDEA EL RODEO SAN MARCOS, SAN MARCOS | ALDEA EL RODEO SAN MARCOS, SAN MARCOS | 429100 | 21,29,39 | 112 DIAS | 71 | CONSTRUCTORA EL PROGRESO | ARQ. JOSE MIGUEL NAVARRO GONZALEZ | 17100658 | 2022-06-03 | 016-2022 | 112 DIAS | 2022-06-20 | URBANO BONIFACIO OCHOA LOPEZ
17 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE CONCRETO, DE ASFALTO A SECTOR LOS MATUL ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS | SECTOR LOS MATUL ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS | 145425 | 21 | 90 DIAS | 361 | SIGMAR | ARQ. JOSE MIGUEL NAVARRO GONZALEZ | 16828216 | 2022-06-03 | 017-2022 | 90 DIAS | 2022-06-20 | ELDAI ELEAZAR BARTOLON ROBLERO
18 | MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA, CANTON CANOA DE PIEDRA ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS, | CANTON CANOA DE PIEDRA, ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS | 449500 | 32 | 95 DIAS | 76 | CONSTRUCTORA MAHANAIM | ING. JUAN ADOLFO OROZCO COLOMA | 16145089 | 2022-06-03 | 018-2022 | 95 DIAS | 2022-06-20 | HENAN ARTURO MALDONADO RODAS
19 | MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO TRAMO FINAL, CANTON SAN FRANCISCO 16 A AVENIDA LADO NORTE DE LA PISTA ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS | CANTON SAN FRANCISCO 16A AVENIDA LADO NORTE DE LA PISTA ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS | 255500 | 21,29 | 120 DIAS | 135 | CONSTRUCTORA Y TRANSPORTE CONTINENTAL | ARQ. JOSE MIGUEL NAVARRO GONZALEZ | 17191068 | 2022-06-20 | 019-2022 | 120 DIAS | 2022-06-24 | DONALDO MOREL DE LEON VASQUEZ
20 | AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE DON SINTIN A IGLESIA PRIMITIVA SECTOR LAS ESCOBAS ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS | ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS, SAN MARCOS | 299850 | 21 | 120 DIAS | 182 | IC&C INGENIERIA CIVIL Y CONSTRUCCION | ING. JUAN ADOLFO OROZCO COLOMA | 17099323 | 2022-06-20 | 020-2022 | 120 DIAS | 2022-07-11 | MARVIN ANTONIO LOPEZ PEREZ
21 | MEJORAMIENTO CALLE RURAL, TRAMO HORACIO Gómez ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS, SAN MARCOS | ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS, SAN MARCOS | 849500 | 22,31 | 112 DIAS | 178 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION CONSULTORIA E INGENIERIA, SOCIEDAD ANONIMA | ING. JUAN ADOLFO OROZCO COLOMA | 17168996 | 2022-06-30 | 021-2022 | 112 DIAS | 2022-05-30 | OSIEL NEHEMIAS OROZCO LOPEZ
22 | MEJORAMIENTO EDIFICIO CAPILLA CANTON SANTO DOMINGO 14A AVENIDA Y 7A CALLE ZONA 4 SAN MARCOS | ZONA 4 SAN MARCOS | 435700 | 32 | 150 DIAS | 5145 | CONSTRUCTORA RD | ARQ. JOSE MIGUEL NAVARRO GONZALEZ | 16738675 | 2022-07-07 | 022-2022 | 150 DIAS | 2022-06-20 | ARMANDO GUSTAVO ROBLERO DIAZ
23 | MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CANTON EL CERRO ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS | CANTON EL CERRO ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOSW | 438700 | 21, 32 | 112 DIAS | 93 | CONSTRUMER | ARQ. JOSE MIGUEL NAVARRO GONZALEZ | 17305659 | 2022-07-07 | 023-2022 | 112 DIAS | 2022-08-08 | MILTON JOSUE MERIDA DE LEON
24 | MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA IXTAGEL SAN MARCOS, SAN MARCOS | ALDEA IXTAGEL SAN MARCOS, SAN MARCOS | 649770 | 31 | 150 DIAS | 45 | CONSTRUCTORAS ALFA | ARQ. JOSE MIGUEL NAVARRO GONZALEZ | 17219698 | 2022-07-07 | 024-2022 | 150 DIAS | 2022-07-26 | ATAULFO GARIMANDI GALVEZ SANTIZO
25 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS | ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS | 849800 | 31 | 180 DIAS | 166 | CONSTRUCTORA RD | ARQ. JOSE MIGUEL NAVARRO GONZALEZ | 17162912 | 2022-07-11 | 025-2022 | 180 DIAS | 2022-07-26 | ARMANDIO GUSTAVO ROBLERO DIAZ
26 | MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA J. ANTONIO DE LEON BONILLA, 5A CALLE Y 8A AVENIDA, ZONA 2 SAN MARCOS, SAN MARCOS | ZONA 2, SAN MARCOS, SAN MARCOS | 574500 | 31 | 140 DIAS | 174 | INMARCET | ARQ. JOSE MIGUEL NAVARRO GONZALEZ | 17173388 | 2022-07-11 | 026-2022 | 140 DIAS | 2022-07-26 | CARLOS FERNANDO TUL VELASQUEZ
27 | MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTÓN SANTO DOMINGO 14A AVENIDA A ENTRE 6A Y 7A CALLES ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS | ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS | 419600 | 21, 29 32 | 120 DIAS | 696 | CONSTRUCTORA Y TRANSPORTE CONTINENTAL | ING. JUAN ADOLFO OROZCO COLOMA | 17356660 | 2022-07-12 | 027-2022 | 150 DIAS | 2022-07-26 | DONALDO MOREL DE LEON VASQUEZ
28 | MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO CANTON SAN FRANCISCO 5A CALLE Y CALLEJON HORACIO REYNA ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS | ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS | 239145 | 21,29 | 122 DIAS | 38 | CONSTRUCTORA INGARQ | ARQ. JOSE MIGUEL NAVARRO GONZALEZ | 17408717 | 2022-07-12 | 028-2022 | 122 DIAS | 2022-07-29 | ELUDIO RUTILO VELASQUEZ CASTAÑON
29 | MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO CANTON SAN FRANCISCO 15 A AVENIDA Y ACCESO SANTA MARIA Y MALDONADOS ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS | ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS | 199955 | 21 | 122 DIAS | 101 | CONSTRUCTORA INGARQ | ING. JUAN ADOLFO OROZCO COLOMA | 17408342 | 2022-07-13 | 029-2022 | 122 DIAS | 2022-07-29 | ELUDIO RUTILO VELASQUEZ CASTAÑON
30 | AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE PABLO A SECTOR MIRALVALLE 1 ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS | ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS | 466000 | 21,22 | 150 DIAS | 207 | IC&C INGENIERIA CIVIL Y CONSTRUCCION | ING. JUAN ADOLFO OROZCO COLOMA | 17352150 | 2022-07-13 | 030-2022 | 150 DIAS | 2022-08-04 | MARVIN ANTONIO LOPEZ PEREZ
31 | ANULADO | [9 empty] | 031-2022
32 | CONSTRUCCION EDIFICIO SALON COMUNAL SEGUNDO NIVEL ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS, SAN MARCOS, SAN MARCOS | ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS SAN MARCOS, SAN MARCOS | 599280 | 21, 22, 32 | 140 DIAS | 1054 | CONSTRUMER | ARQ. JOSE MIGUEL NAVARRO GONZALEZ | 17438187 | 2022-07-18 | 032-2022 | 140 DIAS | 2022-08-03 | MILTON JOSUE MERIDA DE LEON
33 | MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL RINCO SAN MARCOS, SAN MARCOS | ALDEA EL RINCON SAN MARCOS, SAN MARCOS | 574500 | 31 | 150 DIAS | 303 | SOLUCION INTEGRAL | ING. JUAN ADOLFO OROZCO COLOMA | 17216737 | 2022-08-08 | 033-2022 | 150 DIAS | 2022-08-08 | CARLOS SAMUEL LOPEZ RAMIREZ
34 | MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS, SAN MARCOS | ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS, SAN MARCOS | 699500 | 31 | 90 DIAS | 112 | CONSTRUCTORA SIGLO 21 | ING. JUAN ADOLFO OROZCO COLOMA | 17466687 | 2022-07-18 | 034-2022 | 90 DIAS | 2022-08-01 | SANTOS EFRAIN OROZCO Y OROZCO
35 | MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO, SECTOR LOS CARDONA CANTON LOS PUENTES ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS, SAN MARCOS | CANTON LOS PUENTES ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS, SAN MARCOS | 239292 | 21 | 122 DIAS | 150 | CONSTRUCTORA INGARQ | ARQ. JOSE MIGUEL NAVARRO GONZALEZ | 17479541 | 2022-07-19 | 035-2022 | 90 DIAS | 2022-08-17 | ELUDIO RUTILO VELASQUEZ CASTAÑON
36 | AMPLIACION PUESTO DE SALUD, ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS | ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS | 697000 | 31 | 90 DIAS | 4282 | CONSTRUCTORA SIGLO 21 | ARQ. JOSE MIGUEL NAVARRO GONZALEZ | 17485061 | 2022-07-19 | 036-2022 | 90 DIAS | 2022-08-04 | SANTOS EFRAIN OROZCO Y OROZCO
37 | AMPLIACION SISITEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE LOS MORMONES, ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS, SAN MARCOS | ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS, SAN MARCOS | 219840 | 32 | 75 DIAS | 614 | CONSTRUCCIONES ALFA | ARQ. JOSE MIGUEL NAVARRO GONZALEZ | 17176832 | 2022-07-19 | 037-2022 | 75 DIAS | 2022-08-04 | ATAULFO GARIMANDI GALVEZ SANTIZO
38 | ANULADO | [9 empty] | 038-2022
39 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO, DE AUGUSTO DE LEON A CALLE CENTRAL, ALDEA EL RECREO SAN MARCOS, SAN MARCOS | ALDEA EL RECREO SAN MARCOS, SAN MARCOS | 285600 | 21 | 120 DIAS | 82 | CONSTRUCTORA Y TRANSPORTE CONTINENTAL | ING. JUAN ADOLFO OROZCO COLOMA | 17485061 | 2022-07-26 | 039-2022 | 120 DIAS | 2022-08-11 | DONALDO MOREL DE LEON VASQUEZ
40 | MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUIN, CALLE DE LA AUXILIATURA ALDEA EL BOJONAL SAN MARCOS, SAN MARCOS | ALDEA EL BOJONAL SAN MARCOS, SAN MARCOS | 360340 | 21, 29 | 84 DIAS | 2191 | CONSTRUCTORA DOVA | ARQ. JOSE MIGUEL NAVARRO GONZALEZ | 17618975 | 2022-07-28 | 040-2022 | 84 DIAS | 2022-08-17 | JIMMY ALDANI DOMINGO Vásquez
41 | MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO 16 AVENIDA A ACCESO A CEMENTERIO ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS | ZONA 5, SAN MARCOS, SAN MARCOS | 598350 | 21,29 | 112 DIAS | 5145 | CONSTRUMER | ARQ. JOSE MIGUEL NAVARRO GONZALEZ | 17501725 | 2022-07-28 | 041-2022 | 112 DIAS | 2022-08-19 | MILTON JOSUE MERIDA DE LEON
42 | MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON EMPEDRADO DE DON BERNANRDO ANGEL A LOS POTRERILLOS ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MAROCS | ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS | 154500 | 21 | 70 DIAS | 95 | CONSTRUCTORA OFICINA PROFESIONAL INGENIEROS CIVILES Y ASOCIADOS OPICA | ING. JUAN ADOLFO OROZCO COLOMA | 17648025 | 2022-08-03 | 042-2022 | 70 DIAS | 2022-08-17 | JULIO EDUARDO TEPE OLIVEROS
43 | MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON EMPEDRADO, SECTOR LOS PEREZ, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS | ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS | 99943 | 21 | 112 DIAS | 113 | DETALLES ARTE EN ARQUITECTURA | ING. JUAN ADOLFO OROZCO COLOMA | 17644070 | 2022-08-03 | 043-2022 | 112 DIAS | 2022-08-19 | OUDULIO ROCAEL BARRIOS MATIAS
44 | MEJORAMIENTO CALLE RURAL, SECTOR MIRALVALLE, ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS | ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS | 1407000 | 31 | 180 DIAS | 485 | CONSTRUCTORA DJ & MAR | ING. JUAN ADOLFO OROZCO COLOMA | 17244366 | 2022-07-28 | 044-2022 | 180 DIAS | 2022-08-22 | WILLY ARGENIS ARDEANO VELASQUEZ
45 | CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA PAIN ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS | ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS | 1449227 | 31 | 196 DIAS | 300 | DETALLES ARTE EN ARQUITECTURA | ING. JUAN ADOLFO OROZCO COLOMA | 17243858 | 2022-08-03 | 045-2022 | 196 DIAS | 2022-08-18 | OUDULIO ROCAEL BARRIOS MATIAS
46 | MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMPO DE FUTBOL FASE I, 5A CALLE COLONIA JUSTO RUFINO BARRIOS ZONA 5 SAN MARCOS | CANTON SANTO DOMINGO ALDEA LA FEDERACION SAN MARCOS, SAN MARCOS | 3296000 | 32 | 224 DIAS | 3000 | CONSTRUCTORA INGARQ | ING. JUAN ADOLFO OROZCO COLOMA | 16774159 | 2022-08-03 | 046-2022 | 224 DIAS | 2022-08-18 | ELUDIO RUTILO VELASQUEZ CASTAÑON
47 | AMPLIACION EDIFICIO SALON COMUNAL, CANTON SANTO DOMINGO ALDEA LA FEDERACION SAN MARCOS, SAN MARCOS | CANTON SANTO DOMINGO ALDEA LA FEDERACION SAN MARCOS, SAN MARCOS | 312000 | 21 | 120 DIAS | 656 | INGENIERIA PARA PROYECTOS CIVILES | ARQ. JOSE MIGUEL NAVARRO GONZALEZ | 17681790 | 2022-08-15 | 047-2022 | 120 DIAS | 2022-09-05 | ALBERTO ELADIO IMIDEO Gómez MALDONADO
48 | MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO CANTON SAN ANTONIO 7A CALLE Y CALLEJON AURORA ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS | ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS | 700000 | 21,29 | 180 DIAS | 53 | CONSTRUCTORA MAHANAIM | ING. JUAN ADOLFO OROZCO COLOMA | 17771544 | 2022-08-18 | 048-2022 | 180 DIAS | 2022-09-02 | MILTON JOSUE MERIDA DE LEON
49 | MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO CANTÓN SAN FRANCISCO 18 A AVENIDA ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS | ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS | 299995 | 32 | 101 DIAS | 101 | CONSTRUCCIONES PROGRES | ING. JUAN ADOLFO OROZCO COLOMA | 17934907 | 2022-09-12 | 049-2022 | 101 DIAS | 2022-10-04 | OCHOA MERIDA JUAN ARIEL
50 | MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO CANTON SAN ANTONIO 7A CALLE Y AVENIDA EL ROSARIO ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS | ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS | 199.995.00 | 32 | 84 DIAS | 95 | CONSTRUCCIONES PROGRESO | ARQ. JOSE MIGUEL NAVARRO GONZALEZ | 17883032 | 2022-09-09 | 050-2022 | 84 DIAS | 2022-10-04 | OCHOA MERIDA JUAN ARIEL
51 | MEJORAMIENTO CALLE CON BANQUETAS CANTÓN SAN ANTONIO 9A CALLE DE PARQUEO A GALERÓN ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS | ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS | 899000 | 32 | 112 DIAS | 1612 | CONSTRUCTORA Y TANSPORTE CONTINENTAL | ARQ. JOSE MIGUEL NAVARRO GONZALEZ | 17173388 | 2022-09-12 | 051-2022 | 84 DIAS | 2022-10-05 | DONALDO MOREL DE LEON VASQUEZ
52 | ANULADO | [9 empty] | 052-2022
53 | AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA ALDE SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS | ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS | 349734.1 | 21 | 91 DIAS | 118 | MULTIPROYECTOS EGOV/EDUARDO OCHOA | ARQ. JOSE MIGUEL NAVARRO GONZALEZ | 17734096 | 2022-09-30 | 053-2022 | 91 DIAS | 2022-10-26 | EDUARDO LUIS OCHOA BAUTISTA
54 | ANULADO | [9 empty] | 054-2022
55 | MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO SECTOR LA COLINA CASERIO NAVIDAD ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS | CASERIO NAVIDAD ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS, SAN MARCOS | Q347,00.00 | 21,32 | 90 DIAS | 160 | CONSTRUCTORA RD | ING. JUAN ADOLFO OROZCO COLOMA | 18014070 | 2022-09-30 | 055-2022 | 90 DIAS | 2022-10-24 | ARMANDO GUSTAVO ROBLERO DIAZ
56 | MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO 9A CALLE DE 5A A 6A AVENIDA ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS | 9A CALLE DE 5A A 6A AVENIZA ZONA 1 SAN MARCOS SAN MARCOS | 339700 | 32 | 90 DIAS | 150 | CONSTRUCTORA DJ & MAR | ING. JUAN ADOLFO OROZCO COLOMA | 17845602 | 2022-10-06 | 056-2022 | 90 DIAS | 2022-11-03 | WILLY ARGENIS ARDEANO VELASQUEZ
57 | MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS | ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS | 224500 | 32 | 90 DIAS | 137 | CONSTRUCTORA RD | ING. JUAN ADOLFO OROZCO COLOMA | 18130232 | 2022-10-14 | 057-2022 | 90 DIAS | 2022-10-08 | ARMADNO GUISTAVO ROBLERO DIAZ
58 | MEJORAMIENTO EDIFICIO CENTRO DE FORMACION INTEGRAL MUNICIPAL, CANTON SANTA ISABEL, 10A CALLE 14A AVENIDA ZONA 3 SAN MARCOS | CANTON SANTA ISABEL 10 A CALLE 14A A AVENIDA ZONA 3 SAN MARCOS | 2098150 | 32 | 252 DIAS | 5145 | CONSTRUMER | ARQ. JOSE MIGUEL NAVARRO GONZALEZ | 17952298 | 2022-10-14 | 058-2022 | 252 DIAS | 2022-11-14 | MILTON JOSUE MERIDA DE LEON
59 | MEJORAMIENTO EDIFICIO COMPLEJO SOCIAL, 11A CALLE Y AVENIDA PINEDA LAM ZONA 1 SAN MARCOS | 11A CALLE Y AVENIDA PINEDA LAM ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS | 299950 | 32 | 90 DIAS | 870 | CONSTRUCTORA DJ & MAR | ARQ. JOSE MIGUEL NAVARRO GONZALEZ | 18263615 | 2022-11-10 | 059-2022 | 870 DIAS | 2022-12-05 | WILLY ARGENIS ARDEANO VELASQUEZ
60 | MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO FASE 4, CALLE DEL SALON COMUNAL ALDEA LA FEDERACION SAN MARCOS, SAN MARCOS | ALDEA LA FEDERACION SAN MARCOS, SAN MARCOS | 734820 | 21 | 150 DIAS | 250 | IC&C INGENIERIA CIVIL Y CONSTRUCCION | ING. JUAN ADOLFO OROZCO COLOMA | 18317189 | 2022-11-15 | 060-2022 | 150 DIAS | 2022-12-29 | MARVIN ANTONIO LOPEZ PEREZ
61 | MEJORAMIENTO CALLE CON BANQUETAS FASE 2, CANTON SANTA ROSALIA 7A CALLE DE 3A A 5A AVENIDA ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS | CANTON SANTA ROSALIA 7A CALLE DE 3A A 5A AVENIDA ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS | 149950 | 21 | 90 DIAS | 11 | CONSTRUCTORA DJ & MAR | ARQ. JOSE MIGUEL NAVARRO GONZALEZ | 18261531 | 2022-11-15 | 061-2022 | 90 DIAS | 2022-12-05 | WILLY ARGENIS ARDEANO VELASQUEZ
62 | MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO CANTON SAN FRANCISCO 1A CALLE Y CALLEJON MIRAMAR ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS | CANTON SAN FRANCISCO 1A CALLE Y CALLEJON MIRAMAR ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS | 249900 | 21,32 | 120 DIAS | 150 | CONSTRUCTORA SAN RAFAEL | ARQ. JOSE MIGUEL NAVARRO GONZALEZ | 18157742 | 2022-11-08 | 062-2022 | 120 DIAS | 2022-12-07 | ELIAS RIGOBERTO FUENTES GOMEZ
63 | MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO FASE 3 , CALLE CENTRAL ALDEA SAN RAFAEL SOCHE, SAN MARCOS, SAN MARCOS | ALDEA SAN RAFAEL SOCHE, SAN MARCOS, SAN MARCOS | 750000 | 21,29 | 90 DIAS | 200 | CONSTRUCTORA JC3 | ARQ. JOSE MIGUEL NAVARRO GONZALEZ | 18406750 | 2022-11-18 | 063-2022 | 90 DIAS | 2022-12-08 | JUAN DE DIOS CALMO MARTINEZ
64 | MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO FASE 2, CALLE BARRIOS SACHER ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS | ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS | 839800 | 21,29 | 150 DIAS | 270 | CONSTRUCTORA Y TRANSPORTE CONTINENTAL | ING. JUAN ADOLFO OROZCO COLOMA | 18456782 | 2022-11-23 | 064-2022 | 150 DIAS | 2022-12-08 | DONALDO MOREL DE LEON VASQUEZ
65 | AMPLIACION EDIFICIO COCODE, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS | ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS | 269640 | 21 | 120 DIAS | 3000 | CONSTRUCCIONES ALFA | ING. JUAN ADOLFO OROZCO COLOMA | 18262686 | 2022-11-18 | 065-2022 | 120 DIAS | 2022-12-08 | ATAULFO GARIMANDI GALVEZ SANTIZO
66 | MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, DE ESCUELA A CANOA DE PIEDRA CANTON EL MILAGRO ALDEA SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS | CANTON EL MILAGRO ALDEA SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS | 493000 | 21 | 180 DIAS | 138 | CONSTRUCTORA MAHANAIM | ING. JUAN ADOLFO OROZCO COLOMA | 18411533 | 2022-11-22 | 066-2022 | 180 DIAS | 2022-12-09 | HENAN ARTURO MALDONADO RODAS
67 | MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA DELFINO AGUILAR 5A.CALLE Y 10A. AVENIDA ZONA 4 SAN MARCOS SAN MARCOS | 5A. CALLE 10A. AVENIDA ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS | 194600 | 32 | 70 DIAS | 227 | CONSTRUCTORA AD&R | ING. JUAN ADOLFO OROZCO COLOMA | 18342523 | 2022-11-22 | 067-2022 | 70 DIAS | 2022-12-09 | RONALDO DAVID FUENTES Gómez
68 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO, DE PUENTES AL TALLER EL GATO CANTON LA UNION ALDEA SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS | CANTON LA UNION ALDEA SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS | 348800 | 21,29 | 120 DIAS | 84 | CONSTRUCTORA DJ & MAR | ARQ. JOSE MIGUEL NAVARRO GONZALEZ | 18460364 | 22/112022 | 068-2022 | 120 DIAS | 2022-11-30 | WILLY ARGENIS ARDEANO VELASQUEZ
69 | MEJORAMIENTO CALLE CON BANQUETAS, CANTON SAN NICOLAS 5A CALLE ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS | CANTON SAN NICOLAS 5A CALLE ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS | 149900 | 29 | 90 DIAS | 1130 | CONSTRUCTORA DICOMSAC | ING. JUAN ADOLFO OROZCO COLOMA | 18528775 | 2022-12-02 | 069-2022 | 90 DIAS | 2022-12-22 | DELMY KAREN FUENTES FUENTES
70 | MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO CANTON SAN NICOLAS 0A CALLE ENTRE 8A Y 9A AVENIDA ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS | CANTON SAN NICOLAS 0A CALLE ENTRE 8A Y 9A AVENIDA ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS | 162900 | 29 | 120 DIAS | 1130 | CONSTRUCTORA DICOMSAC | ING. JUAN ADOLFO OROZCO COLOMA | 18461549 | 2022-12-02 | 070-2022 | 120 DIAS | 2022-12-22 | DELMY KAREN FUENTES FUENTES
71 | MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON EMPEDRADO, DE SINFOROSA A SALIDA A MAVIL SECTOR LOS DE LEON ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS | ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS | 264900 | 21,32 | 84 DIAS | 149 | CONSTRUCTORA G BAUTISTA | ARQ. JOSE MIGUEL NAVARRO GONZALEZ | 18455530 | 2022-12-05 | 071-2022 | 84 DIAS | 2022-12-19 | GERMAN MAUDILIO BAUTISTA FUENTES