## N18
ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
DIRECCIÓN: 7ma. Avenida “A” 8-45 zona 1 San Marcos.
HORARIO DE ATENCIÓN: 8:00AM - 16:30 PM
TELÉFONO: 79578787
DIRECTOR: GILVER VERZAI AGUILAR OROZCO
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: GILVER VERZAI AGUILAR OROZCO
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 06 DE MARZO 2025
CORRESPONDE AL MES DE: FEBRERO
NUMERAL 18 - LISTADO DE OBRAS EN EJECUCIÓN O EJECUTADAS
NO. | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | ESTADO | UBICACIÓN EXACTA | COSTO TOTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | TIEMPO DE EJECUCIÓN | BENEFICIARIOS | EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA | FUNCIONARIO RESPONSABLE | CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO
1 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO CANTON MADRE SELVA, ALDEA SANTA LUCIA IXCAMAL SAN MARCOS, SAN MARCOS | SUSPENDIDO | CANTON MADRE SELVA, ALDEA SANTA LUCIA IXCAMAL | 897800 | 32-0101-0014 | 212 DIAS | 561 | CODIPA | GILVER VERZAI AGUILAR OROZCO DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION | SE ADJUNTA COPIA DE CONTRATO
2 | CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD 7A CALLE 14-55 ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS | EN RECEPCION | ZONA 3, SAN MARCOS | 10000000 | 31-0101-0004 (codede) | 364 DIAS | 47063 | CONSTRUCTORA CONSTRUCTORA MAHANAIM | GILVER VERZAI AGUILAR OROZCO DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION
3 | AMPLIACION INSTITUTO BASICO EXPERIMENTAL CON ORIENTACION OCUPACIONAL PROFESORA MARIA CRISTINA BARRIOS, 5A CALLE ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS | EN PROCESO DE LIQUIDACION | ZONA 5 SAN MARCOS | 900000 | 21-IVA PAZ- CODEDE | 150 DIAS CALENDARIO | 5523 | (NIT: 8325707) FUENTES,GÓMEZ,,ELÍAS,RIGOBERTO | GILVER VERZAI AGUILAR OROZCO DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION
4 | MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA FRANCISCA SANDOVAL, 7A AVENIDA Y 6A CALLE ZONA 2 SAN MARCOS, SAN MARCOS. | EN PROCESO DE LIQUIDACION | ZONA 2 SAN MARCOS | 399800 | 21-IVA PAZ- CODEDE | 150 DIAS CALENDARIO | 334 | (NIT: 39791041) CORONADO,RAMOS,,RENÉ,ELÍAS | GILVER VERZAI AGUILAR OROZCO DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION
5 | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA CANTON CANOA DE PIEDRA, ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS | EN PROCESO DE LIQUIDACION | CANTON CANO DE PIEDRA | 749700 | 21-IVA PAZ- CODEDE | 180 DIAS CALENDARIO | 261 | (NIT: 39791041) CORONADO,RAMOS,,RENÉ,ELÍAS | GILVER VERZAI AGUILAR OROZCO DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION
6 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO IXQUIHULA, ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS. | EN PROCESO DE LIQUIDACION | CASERIO IXQUIHUILA ALDEA LAS LAGUNAS | 350000 | 21-IVA PAZ-CODEDE | 180 DIAS CALENDARIO | 342 | (NIT: 76879054) EVERSON ERASMO DE LEON OCHOA | GILVER VERZAI AGUILAR OROZCO DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION
7 | MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA E.O.R.M. JULIA REBECA DE CANCINOS ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS. | EN PROCESO DE LIQUIDACION | ALDEA LAS LAGUNAS | 889900 | 21-IVA PAZ-CODEDE | 180 DIAS CALENDARIO | 463 | (NIT: 44782918) CARLOS ENRIQUE LOPEZ OCHOA | GILVER VERZAI AGUILAR OROZCO DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION
8 | AMPLIACION INSTITUTO BASICO INEB J.V. ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS | EN PROCESO DE LIQUIDACION | ALDEA CAXAQUE | Q. 599,900.00 | 21-IVA PAZ-CODEDE | 180 DIAS CALENDARIO | 3118 | (NIT: 1343319) CALMO,MARTÍNEZ,,JUAN,DE DÍOS | GILVER VERZAI AGUILAR OROZCO DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION
9 | MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO 9A CALLE, CANTON SAN ANTONIO ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS | EN RECEPCION | ZONA 3 SAN MARCOS | 469900 | 21-0101-0001; 29-0101-0002 | 120 DIAS CALENDARIO | 2451 | (NIT: 1343319) CALMO,MARTÍNEZ,,JUAN,DE DÍOS | GILVER VERZAI AGUILAR OROZCO DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION
10 | MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL 8A CALLE A Y 7A CALLE, ENTRE 10A Y 8A AVENIDAS CANTON GUADALUPE ZONA 4 SAN MARCOS, SNA MARCOS. | EN RECEPCION | ZONA 4 SAN MARCOS | 249735 | 22-0101-0001 | 120 DIAS CALENDARIO | 1085 | (NIT: 15065901) ARMANDO OSBELI MAZARIEGO BRAVO | GILVER VERZAI AGUILAR OROZCO DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION
11 | MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO, SECTOR LA HERRADURA ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS. | EN RECEPCION | ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL | 349800 | 21-0101-0001; 29-0101-0003 | 120 DIAS CALENDARIO | 6143 | (NIT:4382811) ARMANDO GUSTAVO ROBLERO DIAZ | GILVER VERZAI AGUILAR OROZCO DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION
12 | MEJORAMIENTO CALLE RURAL EL ULTIMO ADIOS, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS | EN PROCESO DE LIQUIDACION | ALDEA SAN RAFAEL SOCHE | 1019500 | 21-0101-0001; 29-0101-0003 | 150 DIAS CALENDARIO | 691 | (NIT:32135416) RONY JESUS PEREZ VELASQUEZ | GILVER VERZAI AGUILAR OROZCO DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION
13 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, CANTON ALTA VISTA ALDEA EL RODEO SAN MARCOS, SAN MARCOS | EN EJECUCION | CANTON ALTA VISTA ALDEA EL RODEO | 199850 | 21-0101-0001 | 120 DIAS CALENDARIO | 1750 | (NIT: 76879054) EVERSON ERASMO DE LEON OCHOA | GILVER VERZAI AGUILAR OROZCO DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION
14 | MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CALLEJON 15 DE SEPTIEMBRE 6A CALLE A, CANTON SAN FRANCISCO ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS | EN EJECUCION | CALLEJON 15 DE SEPTIEMBRE CANTON SAN FRANCISCO ZONA 5 | 889850 | 21-0101-0001; 29-0101-0003 | 120 DIAS CALENDARIO | 475 | (NIT: 18861229) ROBERT GUDIEL FUENTES GOMEZ | GILVER VERZAI AGUILAR OROZCO DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION
15 | REPOSICION PUESTO DE SALUD ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS | EN PROCESO DE LIQUIDACION | ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL | 889850 | 31-0101-0004 | 265 DIAS CALENDARIO | 8056 | (NIT: 37933817) CARLOS SAMUEL LOPEZ RAMIREZ | GILVER VERZAI AGUILAR OROZCO DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION
16 | MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO, CANTON SANTA ROSALIA ACCESO VILLAGRAN ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS | EN EJECUCION | CANTON SANTA ROSALIA ZONA 1 | 784900 | 21-0101-0001; 29-0101-0002; | 150 DIAS CALENDARIO | 3104 | (NIT: 32135416) PÉREZ,VELÁSQUEZ,,RONY,JESÚS | GILVER VERZAI AGUILAR OROZCO DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION
17 | AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA ALCANTARILLA A SECTOR LOS DE LEON, ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS | EN PROCESO DE LIQUIDACION | ALDEA LAS LAGUNAS | 890000 | 31-0101-0004 | 150 DIAS CALENDARIO | 393 | (NIT: 61385735) MARTÍNEZ,DE LEÓN,,JUAN,LUIS | GILVER VERZAI AGUILAR OROZCO DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION
18 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO FASE II A CANOA DE PIEDRA, CANTON EL CERRO ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS | EN RECEPCION | CANTON EL CERRO, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL | 199800 | 21-0101-0001 | 60 DIAS CALENDARIO | 1210 | (NIT: 35836598) MÉRIDA,DE LEÓN,,MILTON,JOSUÉ | GILVER VERZAI AGUILAR OROZCO DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION
19 | MEJORAMIENTO CALLE RURAL DE CRUCERO A INMO, ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS | EN PROCESO DE LIQUIDACION | ALDEA CAXAQUE | 999985 | 31-0101-0004 | 153 DIAS CALENDARIO | 3920 | (NIT: 1343319) CALMO,MARTÍNEZ,,JUAN,DE DÍOS | GILVER VERZAI AGUILAR OROZCO DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION
20 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LAS ESCOBAS, ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS | EN PROCESO DE LIQUIDACION | ALDEA LAS LAGUNAS | 2499850 | 21-0101-0001; 31-0101-0004 | 180 DIAS CALENDARIO | 930 | (NIT: 18861229) FUENTES,GÓMEZ,,ROBERT,GUDIEL | GILVER VERZAI AGUILAR OROZCO DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION
21 | AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA EODP ANEXA A EOU PARA NIÑAS TIPO FEDERACION DR. ULISES ROJAS 2A AVENIDA 11 CALLE ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS | EN EJECUCION | 2A AVENIDA 11 CALLE ZONA 1 | 969400 | 31-0101-0004 | 140 DIAS CALENDARIO | 200 | (NIT: 76879054) EVERSON ERASMO DE LEON OCHOA | GILVER VERZAI AGUILAR OROZCO DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION
22 | CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS | EN PROCESO DE LIQUIDACION | ALDEA CAXAQUE | 964300 | 31-0101-0004 | 180 DIAS CALENDARIO | 2435 | (NIT: 10008632) LÓPEZ,PÉREZ,,MARVIN,ANTONIO | GILVER VERZAI AGUILAR OROZCO DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION
23 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION CALLE CENTRAL, CANTON LOS CEREZOS ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS | EN EJECUCION | CANTON LOS CEREZOS ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL | 374780 | 21-0101-0001; 22-0101-0001; | 120 DIAS CALENDARIO | 763 | MAZARIEGOS,BRAVO,,ARMANDO,OSBELÍ | GILVER VERZAI AGUILAR OROZCO DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION
24 | MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO FASE 1, DE EFA A CEMENTERIO ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS | EN EJECUCION | ALDEA CAXAQUE | 379900 | 21-0101-0001; 29-0101-0002; | 90 DIAS CALENDARIO | 2721 | (NIT: 17335116) LÓPEZ,OROZCO,,AMILCAR,JEREMÍAS | GILVER VERZAI AGUILAR OROZCO DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION
25 | MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, LADO NORTE EXTREMO DE AERODROMO CANTON SAN FRANCISCO ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS | EN RECEPCION | CANTON SAN FRANCISCO ZONA 5 | 269000 | 21-0101-0001 | 75 DIAS CALENDARIO | 138 | (NIT: 7777213) TEPÉ,OLIVEROS,,JULIO,EDUARDO | GILVER VERZAI AGUILAR OROZCO DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION
26 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, SECTOR LOS CEDROS ALDEA EL RODEO SAN MARCOS, SAN MARCOS | EN EJECUCION | SECTOR LOS CEDROS ALDEA EL RODEO | 299860 | 21-0101-0001; 29-0101-0003; | 120 DIAS CALENDARIO | 84 | (NIT: 16081692) PÉREZ,RODRÍGUEZ,,JOSÉ,ANTONIO | GILVER VERZAI AGUILAR OROZCO DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION
27 | MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO TERCERA FASE, SECTOR 2 ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS | EN RECEPCION | ALDEA SAN RAFAEL SOCHE | 424900 | 21-0101-0001; 29-0101-0002 | 120 DIAS CALENDARIO | 125 | (NIT: 8325707) FUENTES,GÓMEZ,,ELÍAS,RIGOBERT | GILVER VERZAI AGUILAR OROZCO DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION
28 | CONSTRUCCION PARQUE RECREATIVO PLAZA LOS ENCUENTROS FASE 2, 11A CALLE Y 1A AVENIDA ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS | EN EJECUCION | ZONA 1 | 2299500 | 22-0101-0001 | 300 DIAS CALENDARIO | 4320 | MAZARIEGOS,BRAVO,,ARMANDO,OSBELÍ | GILVER VERZAI AGUILAR OROZCO DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION
29 | MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, SECTOR 1 ALDEA AGUA CALIENTE SAN MARCOS, SAN MARCOS | EN RECEPCION | ALDEA AGUA CALIENTE | 349800 | 21-0101-0001 | 90 DIAS CALENDARIO | 325 | (NIT: 28072820) OCHOA,MÉRIDA,,JUAN,ARIEL | GILVER VERZAI AGUILAR OROZCO DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION
30 | AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 14A AVENIDA B, ACCESO ROSAS Y EL MAIZ CANTON SAN FRANCISCO ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS | EN EJECUCION | ZONA 5 SAN MARCOS | 449700 | 21-0101-0001; 29-0101-0002 | 90 DIAS CALENDARIO | 50 | (NIT: 13175394) OCHOA,ARRESIS,,ESBIN,ROLANDO | GILVER VERZAI AGUILAR OROZCO DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION
31 | CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL ZANJON 15A AVENIDA A ENTRE 7A Y 6A CALLES ZONA 4, CANTON SANTO DOMINGO SAN MARCOS, SAN MARCOS | EN EJECUCION | ZONA 4 SAN MARCOS | 248900 | 21-0101-0001; 32-0101-0014 | 90 DIAS CALENDARIO | 230 | (NIT: 17335116) LÓPEZ,OROZCO,,AMILCAR,JEREMÍAS | GILVER VERZAI AGUILAR OROZCO DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION
32 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA URBANA PARA NIÑAS ISABEL BARRIOS Y BARRIOS CON AULAS, 5A CALLE Y 9A AVENIDA ZONA 4 CANTON GUADALUPE SAN MARCOS, SAN MARCOS | EN EJECUCION | ZONA 4 | 399900 | 21-0101-0001 | 90 DIAS CALENDARIO | 300 | (NIT: 17335116) LÓPEZ,OROZCO,,AMILCAR,JEREMÍAS | GILVER VERZAI AGUILAR OROZCO DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION
33 | AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE EFA A SECTOR LOS MARROQUIN, ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOSS | EN EJECUCION | ALDEA CAXAQUE | 479955 | 21-0101-0001 | 120 DIAS CALENDARIO | 689 | (NIT: 16081692) PÉREZ,RODRÍGUEZ,,JOSÉ,ANTONIO | GILVER VERZAI AGUILAR OROZCO DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION
34 | AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLEJON PALMITA, 5A CALLE ZONA 5 CANTON SAN FRANCISCO SAN MARCOS, SAN MARCOS | EN EJECUCION | ZONA 5 SAN MARCOS | 224900 | 22-0101-0001 | 90 DIAS CALENDARIO | 92 | (NIT: 17335116) LÓPEZ,OROZCO,,AMILCAR,JEREMÍAS | GILVER VERZAI AGUILAR OROZCO DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION
35 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, CANTON EL DOMINANTE ALDEA EL BOJONAL SAN MARCOS, SAN MARCOS | EN EJECUCION | CANTON EL DOMINANTE ALDEA EL BOJONAL | 149575 | 21-0101-0001 | 60 DIAS CALENDARIO | 326 | (NIT: 14926903) HERNÁNDEZ,,,JOSÉ,HUMBERTO | GILVER VERZAI AGUILAR OROZCO DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION
36 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO FASE 3, SECTOR LA PROVIDENCIA ALDEA EL RODEO SAN MARCOS, SAN MARCOS | EN EJECUCION | ALDEA EL RODEO | 299750 | 21-0101-0001 | 84 DIAS CALENDARIO | 296 | (NIT: 35836598) MÉRIDA,DE LEÓN,,MILTON,JOSUÉ | GILVER VERZAI AGUILAR OROZCO DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION
37 | MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL 3A CALLE ZONA 4, CANTON SAN NICOLAS SAN MARCOS, SAN MARCOS | EN EJECUCION | CANTON SAN NICOLAS ZONA 4 | 349800 | 22-0101-0001 | 90 DIAS CALENDARIO | 423 | (NIT: 10008632) LÓPEZ,PÉREZ,,MARVIN,ANTONIO | GILVER VERZAI AGUILAR OROZCO DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION
38 | CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL INSTITUTO BASICO, ALDEA LA FEDERACION SAN MARCOS, SAN MARCOS | EN EJECUCION | ALDEA LA FEDERACION | 400000 | 21-0101-0001 | 120 DIAS CALENDARIO | 239 | (NIT: 16081692) PÉREZ,RODRÍGUEZ,,JOSÉ,ANTONIO | GILVER VERZAI AGUILAR OROZCO DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION
39 | AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FASE 2, CANTÓN LOS PUENTES ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS | EN EJECUCION | CANTON LOS PUENTES ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL | 399800 | 21-0101-0001 | 120 DIAS CALENDARIO | 355 | (NIT: 44782918) LÓPEZ,OCHOA,,CARLOS,ENRIQUE | GILVER VERZAI AGUILAR OROZCO DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION
40 | AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FASE II, CANTON LOS PUENTES ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS | EN EJECUCION | CANTON LOS PUENTES ALDEA SAN SEBASTIAN | 399716 | 21-0101-0001 | 122 DIAS CALENDARIO | 236 | (NIT: 4745167) VELÁSQUEZ,CASTAÑÓN,,ELUDIO,RUTILO | GILVER VERZAI AGUILAR OROZCO DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION
41 | MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON PAVIMENTO, CALLE LA MORMONA ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS. | EN EJECUCION | PAVIMENTO, CALLE LA MORMONA ALDEA LAS LAGUNAS | 754850 | 31-0151-0002; 21-0101-0001 | 180 DIAS CALENDARIO | 120 | (NIT: 37933817) LÓPEZ,RAMÍREZ,,CARLOS,SAMUEL | GILVER VERZAI AGUILAR OROZCO DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION
42 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, SECTOR LOS LOPEZ CANTON LLANO DE LA GUARDIA, ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS. | EN EJECUCION | SECTOR LOS LOPEZ CANTON LLANO DE LA GUARDIA ALDEA SAN SEBASTIAN | 199800 | 21-0101-0001 | 90 DIAS CALENDARIO | 45 | (NIT: 35836598) MÉRIDA,DE LEÓN,,MILTON,JOSUÉ | GILVER VERZAI AGUILAR OROZCO DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION
43 | MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO 15A AVENIDA 1ER ACCESO, CANTON SAN ANTONIO ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS | EN EJECUCION | CANTON SAN ANTONIO ZONA 3 | 199900 | 21-0101-0001 | 112 DIAS CALENDARIO | 60 | (NIT: 82630143) DOMINGO,VÁSQUEZ,,JIMMY,ALDANI | GILVER VERZAI AGUILAR OROZCO DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION
44 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM CANTON LA UNION, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS | EN EJECUCION | CANTON LA UNION, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL | 649800 | 32-0101-0014; 22-0101-0001; 32-0151-0003 | 168 DIAS CALENDARIO | 240 | (NIT: 13267493) LÓPEZ,GODÍNEZ,,CARLOS,ALFREDO | GILVER VERZAI AGUILAR OROZCO DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION
45 | MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, CANTON MADRE SELVA ALDEA SANTA LUCIA IXCAMAL SAN MARCOS, SAN MARCOS | EN EJECUCION | CANTON MADRE SELVA, ALDEA SANTA LUCIA IXCAMAL | 349900 | 21-0101-0001; 22-0101-0001 | 120 DIAS CALENDARIO | 187 | (NIT: 90099214) CIFUENTES,DE LEON,,LOGAN,MANUEL | GILVER VERZAI AGUILAR OROZCO DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION
46 | REPOSICION BANQUETA PEATONAL CANTON SAN RAMON ZONA 2 SAN MARCOS, SAN MARCOS | EN EJECUCION | ZONA 2 SAN MARCOS | 349800 | 21-0101-0001; | 90 DIAS CALENDARIO | 420 | (NIT: 28072820) OCHOA,MÉRIDA,,JUAN,ARIEL | GILVER VERZAI AGUILAR OROZCO DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION
47 | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA RURAL MIXTA, ALDEA EL RECREO SAN MARCOS, SAN MARCOS | EN EJECUCION | ALDEA EL RECREO | 979500 | 21-0101-0001; | 120 DIAS CALENDARIO | 80 | (NIT: 7263406) VÁSQUEZ,GÓMEZ,,OLEGARIO,EFRAIN | GILVER VERZAI AGUILAR OROZCO DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION
48 | CONSTRUCCION PARQUE CENTRAL, ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS | EN EJECUCION | ALDEA SAN SEBASTIAN | 1599500 | 21-0101-0001; | 180 DIAS CALENDARIO | 2300 | (NIT: 44782918) LÓPEZ,OCHOA,,CARLOS,ENRIQUE | GILVER VERZAI AGUILAR OROZCO DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION
49 | CONSTRUCCION SALON COMUNAL CANTON EL PROGRESO ALDEA CANAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS | EN EJECUCION | CANTON EL PROGRESO ALDEA CANAQUE | 799840 | 21-0101-0001; | 140 DIAS CALENDARIO | 330 | (NIT: 76879054) DE LEÓN,OCHOA,,EVERSON,ERASMO | GILVER VERZAI AGUILAR OROZCO DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION
50 | MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO TRAMO FINAL, SECTOR LA COLINA CASERIO NAVIDAD, ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS | EN EJECUCION | CASERIO NAVIDAD ALDEA LAS LAGUNAS | 188450 | 21-0101-0001; | 90 DIAS CALENDARIO | 360 | (NIT: 81773161) MÉRIDA,SALAZAR,,GENNER,DONALDO | GILVER VERZAI AGUILAR OROZCO DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION
51 | REPOSICION MURO PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA URBANA MIXTA NACIONES UNIDAS, 9A CALLE CANTON SAN ANTONIO ZONA 3 SAN MARCOS | EN EJECUCION | ZONA 3 SAN MARCOS | 108651.25 | 21-0101-0001; | 60 DIAS CALENDARIO | 260 | (NIT: 16081692) PÉREZ,RODRÍGUEZ,,JOSÉ,ANTONIO | GILVER VERZAI AGUILAR OROZCO DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION
52 | AMPLIACION EDIFICIO COCODE CANTON SAN RAMON ZONA 2 SAN MARCOS, SAN MARCOS | EN EJECUCION | ZONA 2 SAN MARCOS | 199000 | 21-0101-0001; | 150DIAS CALENDARIO | 375 | (NIT: 105608807) VELÁSQUEZ,OROZCO,,JIMMY,LUIS EMILIO | GILVER VERZAI AGUILAR OROZCO DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION
53 | MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOMA LINDA, CASERÍO NAVIDAD ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS | EN EJECUCION | SECTOR LOMA LINDA | 298400 | IVA PAZ CODEDE | 120 DIAS CALENDARIO | 165 | (NIT: 4382811) ROBLERO,DÍAZ,,ARMANDO,GUSTAVO | GILVER VERZAI AGUILAR OROZCO DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION
54 | MEJORAMIENTO EDIFICIO CATEDRAL, 10 AVENIDA ZONA 4 CANTON GUADALUPE SAN MARCOS, SAN MARCOS | EN EJECUCION | 10 AVENIDA ZONA 4 | 1149000 | 21-0101-0001; | 180 DIAS CALENDARIO | 980 | (NIT: 22055045) FUENTES,GÓMEZ,,KELLER,ALEXANDER | GILVER VERZAI AGUILAR OROZCO DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION
55 | CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA SANTA LUCIA IXCAMAL SAN MARCOS, SAN MARCOS | EN EJECUCION | SANTA LUCIA IXCAMAL | 988096 | IVA PAZ CODEDE | 180 DIAS CALENDARIO | 463 | (NIT: 44673221) PÉREZ,LÓPEZ,,JUAN,JOSÉ | GILVER VERZAI AGUILAR OROZCO DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION
56 | MEJORAMIENTO CALLE 8A AVENIDA, ENTRE 8A CALLE A Y 5A CALLE ZONA 2 SAN MARCOS, SAN MARCOS | EN EJECUCION | 8A AVENIDA ENTRE 8A CALLE Y 5A CALLE ZONA 2 | 1700000 | IVA PAZ CODEDE | 180 DIAS CALENDARIO | 2350 | (NIT: 44673221) PÉREZ,LÓPEZ,,JUAN,JOSÉ | GILVER VERZAI AGUILAR OROZCO DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION
57 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA EL RINCON SAN MARCOS, SAN MARCOS | EN EJECUCION | ALDEA EL RINCON | 2984601.5 | IVA PAZ CODEDE | 180 DIAS CALENDARIO | 1210 | (NIT: 14926903) HERNÁNDEZ,,,JOSÉ,HUMBERT0 | GILVER VERZAI AGUILAR OROZCO DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION
58 | CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CANTON ALTA VISTA, ALDEA EL RODEO SAN MARCOS, SAN MARCOS | EN EJECUCION | CANTON ALTA VISTA ALDEA EL RODEO | 890000 | IVA PAZ CODEDE | 180 DIAS CALENDARIO | 323 | (NIT: 44673221) PÉREZ,LÓPEZ,,JUAN,JOSÉ | GILVER VERZAI AGUILAR OROZCO DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION