## N18
ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
DIRECCIÓN: 7ma. Avenida “A” 8-45 zona 1 San Marcos.
HORARIO DE ATENCIÓN: 8:00AM - 16:30 PM
TELÉFONO: 79578787
DIRECTOR: GILVER VERZAI AGUILAR OROZCO
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: GILVER VERZAI AGUILAR OROZCO
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025
CORRESPONDE AL MES DE: AGOSTO
NUMERAL 18 - LISTADO DE OBRAS EN EJECUCIÓN O EJECUTADAS
NO. | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | ESTADO | UBICACIÓN EXACTA | COSTO TOTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | TIEMPO DE EJECUCIÓN | BENEFICIARIOS | EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA | FUNCIONARIO RESPONSABLE | CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO
1 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO CANTON MADRE SELVA, ALDEA SANTA LUCIA IXCAMAL SAN MARCOS, SAN MARCOS | SUSPENDIDO | CANTON MADRE SELVA, ALDEA SANTA LUCIA IXCAMAL | 897800 | 32-0101-0014 | 212 DIAS | 561 | CODIPA | GILVER VERZAI AGUILAR OROZCO DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION | SE ADJUNTA COPIA DE CONTRATO
2 | CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD 7A CALLE 14-55 ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS | FINALIZADO EN PROCESO DE LIQUIDACION | ZONA 3, SAN MARCOS | 10000000 | 31-0101-0004 (codede) | 364 DIAS | 47063 | CONSTRUCTORA CONSTRUCTORA MAHANAIM | GILVER VERZAI AGUILAR OROZCO DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION
3 | AMPLIACION INSTITUTO BASICO INEB J.V. ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS | FINALIZADO EN PROCESO DE LIQUIDACION | ALDEA CAXAQUE | Q. 599,900.00 | 21-IVA PAZ-CODEDE | 180 DIAS CALENDARIO | 3118 | (NIT: 1343319) CALMO,MARTÍNEZ,,JUAN,DE DÍOS | GILVER VERZAI AGUILAR OROZCO DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION
4 | MEJORAMIENTO CALLE RURAL DE CRUCERO A INMO, ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS | FINALIZADO EN PROCESO DE LIQUIDACION | ALDEA CAXAQUE | 999985 | 31-0101-0004 | 153 DIAS CALENDARIO | 3920 | (NIT: 1343319) CALMO,MARTÍNEZ,,JUAN,DE DÍOS | GILVER VERZAI AGUILAR OROZCO DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION
5 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LAS ESCOBAS, ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS | FINALIZADO EN PROCESO DE LIQUIDACION | ALDEA LAS LAGUNAS | 2499850 | 21-0101-0001; 31-0101-0004 | 180 DIAS CALENDARIO | 930 | (NIT: 18861229) FUENTES,GÓMEZ,,ROBERT,GUDIEL | GILVER VERZAI AGUILAR OROZCO DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION
6 | AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA EODP ANEXA A EOU PARA NIÑAS TIPO FEDERACION DR. ULISES ROJAS 2A AVENIDA 11 CALLE ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS | FINALIZADO EN PROCESO DE LIQUIDACION | 2A AVENIDA 11 CALLE ZONA 1 | 969400 | 31-0101-0004 | 140 DIAS CALENDARIO | 200 | (NIT: 76879054) EVERSON ERASMO DE LEON OCHOA | GILVER VERZAI AGUILAR OROZCO DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION
7 | CONSTRUCCION PARQUE RECREATIVO PLAZA LOS ENCUENTROS FASE 2, 11A CALLE Y 1A AVENIDA ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS | EN EJECUCION | ZONA 1 | 2299500 | 22-0101-0001 | 300 DIAS CALENDARIO | 4320 | MAZARIEGOS,BRAVO,,ARMANDO,OSBELÍ | GILVER VERZAI AGUILAR OROZCO DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION
8 | MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL 3A CALLE ZONA 4, CANTON SAN NICOLAS SAN MARCOS, SAN MARCOS | FINALIZADO EN RECEPCION | CANTON SAN NICOLAS ZONA 4 | 349800 | 22-0101-0001 | 90 DIAS CALENDARIO | 423 | (NIT: 10008632) LÓPEZ,PÉREZ,,MARVIN,ANTONIO | GILVER VERZAI AGUILAR OROZCO DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION
9 | CONSTRUCCION PARQUE CENTRAL, ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS | EN EJECUCION | ALDEA SAN SEBASTIAN | 1599500 | 21-0101-0001; | 180 DIAS CALENDARIO | 2300 | (NIT: 44782918) LÓPEZ,OCHOA,,CARLOS,ENRIQUE | GILVER VERZAI AGUILAR OROZCO DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION
10 | MEJORAMIENTO EDIFICIO CATEDRAL, 10 AVENIDA ZONA 4 CANTON GUADALUPE SAN MARCOS, SAN MARCOS | EN EJECUCION | 10 AVENIDA ZONA 4 | 1149000 | 21-0101-0001; | 180 DIAS CALENDARIO | 980 | (NIT: 22055045) FUENTES,GÓMEZ,,KELLER,ALEXANDER | GILVER VERZAI AGUILAR OROZCO DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION
11 | CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA SANTA LUCIA IXCAMAL SAN MARCOS, SAN MARCOS | EN EJECUCION | SANTA LUCIA IXCAMAL | 988096 | IVA PAZ CODEDE | 180 DIAS CALENDARIO | 463 | (NIT: 44673221) PÉREZ,LÓPEZ,,JUAN,JOSÉ | GILVER VERZAI AGUILAR OROZCO DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION
12 | MEJORAMIENTO CALLE 8A AVENIDA, ENTRE 8A CALLE A Y 5A CALLE ZONA 2 SAN MARCOS, SAN MARCOS | EN EJECUCION | 8A AVENIDA ENTRE 8A CALLE Y 5A CALLE ZONA 2 | 1700000 | IVA PAZ CODEDE | 180 DIAS CALENDARIO | 2350 | (NIT: 44673221) PÉREZ,LÓPEZ,,JUAN,JOSÉ | GILVER VERZAI AGUILAR OROZCO DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION
13 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA EL RINCON SAN MARCOS, SAN MARCOS | EN RECEPCION | ALDEA EL RINCON | 2984601.5 | IVA PAZ CODEDE | 180 DIAS CALENDARIO | 1210 | (NIT: 14926903) HERNÁNDEZ,,,JOSÉ,HUMBERT0 | GILVER VERZAI AGUILAR OROZCO DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION
14 | CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CANTON ALTA VISTA, ALDEA EL RODEO SAN MARCOS, SAN MARCOS | EN EJECUCION | CANTON ALTA VISTA ALDEA EL RODEO | 890000 | IVA PAZ CODEDE | 180 DIAS CALENDARIO | 323 | (NIT: 44673221) PÉREZ,LÓPEZ,,JUAN,JOSÉ | GILVER VERZAI AGUILAR OROZCO DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION
15 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA FEDERACION, SAN MARCOS, SAN MARCOS | FINALIZADO EN RECEPCION | ALDEA LA FEDERACION | 2000000 | IVA PAZ CODEDE | 180 DIAS | 432 | (NIT: 8325707) FUENTES,GÓMEZ,,ELÍAS,RIGOBERTO | GILVER VERZAI AGUILAR OROZCO DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION
16 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA RURAL MIXTA CON DOS AULAS, ALDEA CANAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS | FINALIZADO EN RECEPCION | ALDEA CANAQUE | 601495 | 21-0101-0001; 32-0101-0015 | 90 DIAS | 328 | (NIT: 10008632) LÓPEZ,PÉREZ,,MARVIN,ANTONIO | GILVER VERZAI AGUILAR OROZCO DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION
17 | MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, VILLA ESPERANZA 6A CALLE A, CANTON SAN FRANCISCO ZONA 5 SAN MARCOS, SANMARCOS | FINALIZADO EN RECEPCION | ZONA 5 SAN MARCOS | 349980 | 32-0101-0014 | 90 DIAS | 225 | (NIT 10008632)LÓPEZ,PÉREZ,,MARVIN,ANTONIO | GILVER VERZAI AGUILAR OROZCO DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION
18 | MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO FASE II, CALLEJON CIFUENTES 5A CALLE ZONA 5 CANTON SAN FRANCISCO SAN MARCOS, SAN MARCOS | FINALIZADO EN RECEPCION | ZONA 5 SAN MARCOS | 419500 | 21-0101-0001, 29-0101-0002 | 140 DIAS | 420 | (NIT: 5469147) RUIZ,TELLES,,IDILIO,AMILCAR | GILVER VERZAI AGUILAR OROZCO DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION
19 | AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 17A AVENIDA ZONA 5, CANTÓN SAN FRANCISCO SAN MARCOS, SANMARCOS. | FINALIZADO EN RECEPCION | ZONA 5 SAN MARCOS | 844400 | 21-0101-0001; 32-0101-0015 | 120 DIAS | 326 | (NIT 22055045)FUENTES,GÓMEZ,,KELLER,ALEXANDER | GILVER VERZAI AGUILAR OROZCO DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION
20 | MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL 6A CALLE, ENTRE 14A AVENIDA Y 14A AVENIDA A ZONA 4 CANTON SANTO DOMINGO SAN MARCOS, SAN MARCOS. | EN EJECUCION | ZONA 4 SAN MARCOS | 449850 | 32-0101-0014 | 120 DIAS CALENDARIO | 421 | (NIT: 81773161) MÉRIDA,SALAZAR,,GENNER,DONALDO | GILVER VERZAI AGUILAR OROZCO DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION
21 | MEJORAMIENTO PUESTO DE SALUD ALDEA LA FEDERACION SAN MARCOS, SAN MARCOS | EN EJECUCION | ALDEA LA FEDERACION | 577289 | IVA PAZ CODEDE | 180 DIAS CALENDARIO | 420 | (NIT: 18861229) FUENTES,GÓMEZ,,ROBERT,GUDIEL | GILVER VERZAI AGUILAR OROZCO DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION
22 | REPOSICION PUESTO DE SALUD ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS SAN MARCOS, SAN MARCOS | EN EJECUCION | ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS | 890000 | IVA PAZ CODEDE | 184 DIAS CALENDARIO | 678 | (NIT: 61385735) MARTÍNEZ,DE LEÓN,,JUAN,LUIS | GILVER VERZAI AGUILAR OROZCO DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION
23 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO TRAMO EL GANCHO, ALDEA IXTAGEL SAN MARCOS, SAN MARCOS | EN EJECUCION | ALDEA IXTAGEL | 499980 | 32-0101-0014 | 120 DIAS CALENDARIO | 525 | (NIT: 34323899) ARDEANO,VELÁSQUEZ,,WILLY,ARGENIS | GILVER VERZAI AGUILAR OROZCO DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION
24 | MEJORAMIENTO CALLE RURAL CALLE EL QUETZAL SECTOR SIETE ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS | EN EJECUCION | ALDEA SAN RAFAEL SOCHE | 3690000 | IVA PAZ CODEDE/MUNICIPALIDAD | 150 DIAS CALENDARIO | 1230 | (NIT: 90099214) CIFUENTES,DE LEON,,LOGAN,MANUEL | GILVER VERZAI AGUILAR OROZCO DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION
25 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA E.O.U.M ESTADO DE ISRAEL, CANTON SAN ANTONIO 14 AVENIDA ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS | EN EJECUCION | ZONA 3 | 1799500 | IVA PAZ CODEDE | 210 DIAS CALENDARIO | 340 | (NIT: 39791041) CORONADO,RAMOS,,RENÉ,ELÍAS | GILVER VERZAI AGUILAR OROZCO DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION
26 | CONSTRUCCION EDIFICIO MUNICIPAL, 9A CALLE 8-66 ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS | EN EJECUCION | ZONA 1 | 39497000 | 21-0101-0001 | 660 DIAS CALENDARIO | 32500 | (NIT: 16081678) PÉREZ,RODRÍGUEZ,,JOSÉ,ANTONIO | GILVER VERZAI AGUILAR OROZCO DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION
27 | CONSTRUCCION EDIFICIO DE AUXILIATURA, CASERIO CANSUPE, ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS SAN MARCOS, SAN MARCOS | EN EJECUCION | CASERIO CANSUPE | 779700 | 21-0101-0001 | 152 DIAS CALENDARIO | 120 | (NIT 76879054)DE LEÓN,OCHOA,,EVERSON,ERASMO | GILVER VERZAI AGUILAR OROZCO DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION
28 | MEJORAMIENTO PARQUE RECREATIVO 13A AVENIDA, ZONA 4 CANTON SANTO DOMINGO SAN MARCOS, SAN MARCOS | EN EJECUCION | ZONA 4 SAN MARCOS |  | 21-0101-0001 |  | 80 |  | GILVER VERZAI AGUILAR OROZCO DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION
29 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON MURO DE CIRCULACION Y CASETA DE OPERACION, POZO NUMERO 8 ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS | EN EJECUCION | ALDEA CAXAQUE | 399650 | 21-0101-0001 | 90 DIAS CALENDARIO | 425 | (NIT 18862640)RODAS,MATÍAS,,JORGE,LUIS | GILVER VERZAI AGUILAR OROZCO DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION
30 | REPOSICION BANQUETA PEATONAL 6A AVENIDA ZONA 2, CANTON SAN RAMON SAN MARCOS, SAN MARCOS | EN EJECUCION | ZONA 2 | 399690 | 21-0101-0001 | 90 DIAS CALENDARIO | 432 | ESBIN ROLANDO OCHOA ARRESIS | GILVER VERZAI AGUILAR OROZCO DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION
31 | MEJORAMIENTO CALLE RURAL CINCO DE MARZO, ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS | EN EJECUCION | ALDEA CAXAQUE | 379600 | IVA PAZ CODEDE | 90 DIAS CALENDARIO | 230 | (NIT: 44784899) OCHOA,CRUZ,,MARLON,MISAEL | GILVER VERZAI AGUILAR OROZCO DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION
32 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL HACIA SECTOR LAS CRUCES, CASERIO LOS AGUILON ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS | EN EJECUCION | CASERIO LOS AGUILON | 499985 | IVA PAZ CODEDE | 90 DIAS CALENDARIO | 520 | (NIT: 44784899) OCHOA,CRUZ,,MARLON,MISAEL | GILVER VERZAI AGUILAR OROZCO DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION
33 | AMPLIACION PUESTO DE SALUD ALDEA SAN SEBASTIAN, SAN MARCOS, SAN MARCOS | EN EJECUCION | ALDEA SAN SEBASTIAN | 1889143 | IVA PAZ CODEDE | 210 DIAS CALENDARIO | 1930 | (NIT: 44673221) PÉREZ,LÓPEZ,,JUAN,JOSÉ | GILVER VERZAI AGUILAR OROZCO DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION
34 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA E.O.U.M. CARLOS CASTILLO ARMAS, 16A AVENIDA SUR Y 5A CALLE B ZONA 5 CANTON SAN FRANCISCO SAN MARCOS, SAN MARCOS | EN EJECUCION | ZONA 5 SAN MARCOS | 1799850 | IVA PAZ CODEDE | 150 DIAS CALENDARIO | 460 | (NIT: 37933817) LÓPEZ,RAMÍREZ,,CARLOS,SAMUEL | GILVER VERZAI AGUILAR OROZCO DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION
35 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA JOYA FASE 2, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS | EN EJECUCION | ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL | 799665 | 21-0101-0001 | 122 DIAS CALENDARIO | 310 | (NIT 4745167)VELÁSQUEZ,CASTAÑÓN,,ELUDIO,RUTILO | GILVER VERZAI AGUILAR OROZCO DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION
36 | MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON PAVIMENTO, CALLEJON GUADALUPE SECTOR EL CENTRO ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS | EN EJECUCION | ALDEA LAS LAGUNAS | 444850 | 21-0101-0001 | 180 DIAS CALENDARIO | 80 | (NIT 37933817)LÓPEZ,RAMÍREZ,,CARLOS,SAMUEL | GILVER VERZAI AGUILAR OROZCO DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION
37 | MEJORAMIENTO CALLE RURAL, CALLE LOS LEONES ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS | EN EJECUCION | ALDEA CAXAQUE | 499980 | IVA PAZ CODEDE | 120 DIAS CALENDARIO | 160 | (NIT: 8325707) FUENTES,GÓMEZ,,ELÍAS,RIGOBERTO | GILVER VERZAI AGUILAR OROZCO DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION
38 | MEJORAMIENTO CALLE RURAL DE LA ALCANTARILLA A SECTOR LOS DE LEON, ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS. | EN EJECUCION | ALDEA LAS LAGUNAS | 499650 | IVA PAZ CODEDE | 90 DIAS CALENDARIO | 202 | (NIT: 18862640) RODAS,MATÍAS,,JORGE,LUIS | GILVER VERZAI AGUILAR OROZCO DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION
39 | MEJORAMIENTO CALLE RURAL AVENIDA LOS GOMEZ ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS | EN EJECUCION | ALDEA SAN RAFAEL SOCHE | 299837.5 | IVA PAZ CODEDE | 120 DIAS CALENDARIO | 65 | (NIT: 14926903) HERNÁNDEZ,,,JOSÉ,HUMBERTO | GILVER VERZAI AGUILAR OROZCO DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION
40 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PRINCIPAL CANTON EL CERRO ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS | EN EJECUCION | CANTON EL CERRO | 520000 | IVA PAZ CODEDE | 120 DIAS CALENDARIO | 520 | (NIT 61385735)MARTÍNEZ,DE LEÓN,,JUAN,LUIS | GILVER VERZAI AGUILAR OROZCO DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION
41 | MEJORAMIENTO CALLE RURAL CALLEJON GUILLERMO GOMEZ SECTOR 1, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS | EN EJECUCION | ALDEA SAN RAFAEL SOCHE | 194697.5 | IVA PAZ CODEDE | 60 DIAS CALENDARIO | 78 | (NIT: 14926903) HERNÁNDEZ,,,JOSÉ,HUMBERTO | GILVER VERZAI AGUILAR OROZCO DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION
42 | CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA EL RINCON SAN MARCOS, SAN MARCOS. | EN EJECUCION | ALDEA EL RINCON | 1210000 | IVA PAZ CODEDE | 202 DIAS CALENDARIO | 1762 | (NIT: 28072820) OCHOA,MÉRIDA,,JUAN,ARIEL | GILVER VERZAI AGUILAR OROZCO DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION
43 | MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL 5A CALLE, DE 14 AVENIDA (COPANTE) HACIA PARQUE BENITO JUAREZ, ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS | EN EJECUCION | ZONA 5 SAN MARCOS | 2561550 | IVA PAZ CODEDE | 240 DIAS CALENDARIO | 2360 | (NIT: 83499903) MIRANDA,LÓPEZ,,SERGIO,ROBERTO | GILVER VERZAI AGUILAR OROZCO DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION
44 | MEJORAMIENTO CALLE 5A AVENIDA B, AVENIDA ROLANDO PINEDA LAM ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS | EN EJECUCION | ZONA 1 SAN MARCOS | 2539700 | IVA PAZ CODEDE | 240 DIAS CALENDARIO | 3520 | (NIT: 5172624) MIRANDA,AGUILAR,,MARINO,ESTANISLAO | GILVER VERZAI AGUILAR OROZCO DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION
45 | MEJORAMIENTO CALLE RURAL PARTE ALTA, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS | EN EJECUCION | ALDEA SAN RAFAEL SOCHE | 3499600 | IVA PAZ CODEDE | 150 DIAS CALENDARIO | 1562 | (NIT 57010676)HERNÁNDEZ,FUENTES,,GERMAN,GUSTAVO | GILVER VERZAI AGUILAR OROZCO DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION
46 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL INGRESO PRINCIPAL, CANTON CANOA DE PIEDRA ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS | EN EJECUCION | CANTON CANOA DE PIEDRA ALDEA SAN SEBASTIAN | 890000 | IVA PAZ CODEDE | 150 DIAS CALENDARIO | 323 | (NIT: 60590424) FUENTES,PÉREZ,,LUSBIN,ELÍASS | GILVER VERZAI AGUILAR OROZCO DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION
47 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL MADRON, CANTON LLANO DE LA GUARDIA ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS | EN EJECUCION | CANTON LLANO DE LA GUARDIA | 699950 | IVA PAZ CODEDE | 180 DIAS CALENDARIO | 426 | (NIT: 101911149) NAVARRO,DE LEÓN,,DARVIN,DUVERTY | GILVER VERZAI AGUILAR OROZCO DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION
48 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS DE LEON, CANTON LOS PUENTES ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS | EN EJECUCION | CANTON LOS PUENTES ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL | 499650 | IVA PAZ CODEDE | 90 DIAS CALENDARIO | 112 | (NIT: 18862640) RODAS,MATÍAS,,JORGE,LUIS | GILVER VERZAI AGUILAR OROZCO DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION
49 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE CANTON EL MILAGRO HACIA CANOA DE PIEDRA, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS | EN EJECUCION | CANTON EL MILAGRO | 599800 | IVA PAZ CODEDE | 90 DIAS CALENDARIO | 432 | (NIT: 9355529) CARDONA,FUENTES,,ANABELLY,SULECY | GILVER VERZAI AGUILAR OROZCO DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION
50 | MEJORAMIENTO CALLE URBANA 1ER CALLEJON B ACCESO EL ROSAL EN 6A CALLE A, ZONA 5 CANTON SAN FRANCISCO SAN MARCOS, SAN MARCOS | EN EJECUCION | ZONA 5 SAN MARCOS | 399870 | IVA PAZ CODEDE | 60 DIAS CALENDARIO | 231 | (NIT: 14926903) HERNÁNDEZ,,,JOSÉ,HUMBERTO | GILVER VERZAI AGUILAR OROZCO DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION
51 | MEJORAMIENTO CALLE URBANA CALLEJON ESTERCITA EN 5A CALLE ZONA 5 CANTON SAN FRANCISCO SAN MARCOS, SAN MARCOS | EN EJECUCION | ZONA 5 SAN MARCOS | 300000 | IVA PAZ CODEDE | 90 DIAS CALENDARIO | 362 | (NIT: 60590424) FUENTES,PÉREZ,,LUSBIN,ELÍAS | GILVER VERZAI AGUILAR OROZCO DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION
52 | MEJORAMIENTO CALLE URBANA LADO SUR AERODROMO, CANTON SAN FRANCISCO ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS | EN EJECUCION | ZONA 5 SAN MARCOS | 599950 | IVA PAZ CODEDE | 120 DIAS CALENDARIO | 526 | (NIT: 81773161) MÉRIDA,SALAZAR,,GENNER,DONALDO | GILVER VERZAI AGUILAR OROZCO DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION
53 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON ALTA VISTA, ALDEA EL RODEO SAN MARCOS, SAN MARCOS | EN EJECUCION | CANTON ALTA VISTA ALDEA EL RODEO | 699850 | IVA PAZ CODEDE | 120 DIAS CALENDARIO | 726 | (NIT: 16151704) GÁLVEZ,SANTIZO,,ATAULFO,GARIMAND | GILVER VERZAI AGUILAR OROZCO DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION
54 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS MALDONADO CANTON LOS CEREZOS, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS | EN EJECUCION | CANTON LOS CEREZOS | 900000 | IVA PAZ CODEDE | 120 DIAS CALENDARIO | 493 | (NIT: 16081692) PÉREZ,RODRÍGUEZ,,JOSÉ,ANTONIO | GILVER VERZAI AGUILAR OROZCO DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION
55 | MEJORAMIENTO CALLE RURAL CALLEJON 31 DE DICIEMBRE SECTOR LOS DE LEON, ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS | EN EJECUCION | ALDEA LAS LAGUNAS | 249900 | IVA PAZ CODEDE | 120 DIAS CALENDARIO | 126 | (NIT: 4382811) ROBLERO,DÍAZ,,ARMANDO,GUSTAVO | GILVER VERZAI AGUILAR OROZCO DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION
56 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE LEON ROBLES SECTOR LA ALCANTARILLA, ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS | EN EJECUCION | ALDEA LAS LAGUNAS | 269900 | IVA PAZ CODEDE | 120 DIAS CALENDARIO | 162 | (NIT: 14926903) HERNÁNDEZ,,,JOSÉ,HUMBERTO | GILVER VERZAI AGUILAR OROZCO DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION
57 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ODILIA MIRANDA ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS | EN EJECUCION | ALDEA SAN RAFAEL SOCHE | 649900 | IVA PAZ CODEDE | 141 DIAS CALENDARIO | 356 | (NIT: 39791041) CORONADO,RAMOS,,RENÉ,ELÍAS | GILVER VERZAI AGUILAR OROZCO DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION
58 | MEJORAMIENTO CALLE RURAL LOS VASQUEZ, ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS | EN EJECUCION | ALDEA CAXAQUE | 899999 | IVA PAZ CODEDE | 120 DIAS CALENDARIO | 326 | (NIT: 34323090) RODRÍGUEZ,CAMEROS,,LUIS,CARLOS | GILVER VERZAI AGUILAR OROZCO DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION
59 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL VISTA HERMOSA UNO, ALDEA EL RODEO SAN MARCOS, SAN MARCOS | EN EJECUCION | ALDEA EL RODEO | 400000 | IVA PAZ CODEDE | 60 DIAS CALENDARIO | 135 | (NIT: 58074635) RAMOS,LÓPEZ,,ELUPERCIO,HERMENEGILDO | GILVER VERZAI AGUILAR OROZCO DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION
60 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL A FUENTE DE AGUA ALDEA SANTA LUCIA IXCAMAL SAN MARCOS, SAN MARCOS | EN EJECUCION | ALDEA SANTA LUCIA IXCAMAL | 699920 | IVA PAZ CODEDE | 120 DIAS CALENDARIO | 249 | (NIT: 101905327) LÓPEZ,SANDOVAL,,YONATAN,ODAÍL | GILVER VERZAI AGUILAR OROZCO DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION
61 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON SANTO DOMINGO, ALDEA LA FEDERACION SAN MARCOS, SAN MARCOS | EN EJECUCION | ALDEA LA FEDERACION | 399863 | IVA PAZ CODEDE | 90 DIAS CALENDARIO | 136 | (NIT: 44673221) PÉREZ,LÓPEZ,,JUAN,JOSÉ | GILVER VERZAI AGUILAR OROZCO DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION
62 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL VISTA HERMOSA II, ALDEA EL RODEO SAN MARCOS, SAN MARCOS | EN EJECUCION | ALDEA EL RODEO | 200000 | IVA PAZ CODEDE | 90 DIAS CALENDARIO | 125 | (NIT: 39791041) CORONADO,RAMOS,,RENÉ,ELÍAS | GILVER VERZAI AGUILAR OROZCO DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION
63 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PRINCIPAL, CANTON LA UNION ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS | EN EJECUCION | CANTON LA UNION ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL | 350000 | IVA PAZ CODEDE | 101 DIAS CALENDARIO | 526 | (NIT: 16081692) PÉREZ,RODRÍGUEZ,,JOSÉ,ANTONIO | GILVER VERZAI AGUILAR OROZCO DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION
64 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR 1, ALDEA EL BOJONAL SAN MARCOS, SAN MARCOS | EN EJECUCION | ALDEA EL BOJONAL | 445000 | IVA PAZ CODEDE | 90 DIAS CALENDARIO | 387 | (NIT: 90099214) CIFUENTES,DE LEON,,LOGAN,MANUEL | GILVER VERZAI AGUILAR OROZCO DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION
65 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CALLEJON DON JUANITO, ALDEA LA FEDERACION SAN MARCOS, SAN MARCOS | EN EJECUCION | ALDEA LA FEDERACION | 357435 | IVA PAZ CODEDE | 120 DIAS CALENDARIO | 468 | (NIT: 14926903) HERNÁNDEZ,,,JOSÉ,HUMBERTO | GILVER VERZAI AGUILAR OROZCO DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION
66 | MEJORAMIENTO CALLE RURAL CALLEJON BUENA VISTA SECTOR 5, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS | EN EJECUCION | ALDEA SAN RAFAEL SOCHE | 279000 | IVA PAZ CODEDE | 90 DIAS CALENDARIO | 326 | (NIT: 5469147) RUIZ,TELLES,,IDILIO,AMILCAR | GILVER VERZAI AGUILAR OROZCO DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION
67 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ACCESO AL CEMENTERIO, ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS | EN EJECUCION | ALDEA LAS LAGUNAS | 300000 | IVA PAZ CODEDE | 120 DIAS CALENDARIO | 895 | (NIT: 90099214) CIFUENTES,DE LEON,,LOGAN,MANUEL | GILVER VERZAI AGUILAR OROZCO DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION
68 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DANIEL LOPEZ SECTOR MIRALVALLE I, ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS | EN EJECUCION | ALDEA LAS LAGUNAS | 880000 | IVA PAZ CODEDE | 140 DIAS CALENDARIO | 489 | (NIT: 76879054) DE LEÓN,OCHOA,,EVERSON,ERASMO | GILVER VERZAI AGUILAR OROZCO DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION